## Presentación
SOLUCIÓN DE ESCRITORIO
PARA LA EMPRESA "POLLERÌA-LA FORTALEZA"
Metodologìa Ágil
Framework Scrum
Integrantes:
- Franz James Espinoza Santiago
- Gabriel Santiago Curo Villafranca
- Rolando Moises Palomino Fuentes

## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
Nro. 1 | Descripción de los Requerimeintos de Usuario
1 | Como dueño, quiero visualizar las ventas diarias de ambas sucursales, para tener un control general y tomar decisiones rápidas.
2 | Como empleado, quiero registrar cada venta directamente en el sistema, para evitar errores de transcripción y mejorar la eficiencia.
3 | Como administrador, quiero generar reportes automáticos diarios, para revisar fácilmente las ventas y pagos recibidos.
4 | Como encargado, quiero actualizar el inventario en tiempo real, para evitar quiebres de stock y mantener el control de insumos.
5 | Como administrador, quiero recibir alertas automáticas de stock bajo, para planificar compras sin retrasos.
6 | Como empleado, quiero registrar las mermas de productos, para llevar un control de pérdidas y mejorar la gestión de recursos.
7 | Como cliente, quiero realizar pedidos en línea, para recibir mis productos de forma más rápida y cómoda.
8 | Como repartidor, quiero recibir órdenes claras y con ubicación exacta, para entregar los pedidos sin confusiones.
9 | Como administrador, quiero controlar el estado de los pedidos, para garantizar una gestión eficiente del servicio de delivery.

## Epicas Historias Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario | Épicas | PROBLEMA
HU1 | Como dueño, quiero visualizar las ventas diarias de ambas sucursales, para tener un control general y tomar decisiones rápidas. | ÉPICA 1: Sistema de gestión integral | Falta un sistema unificado para registrar ventas y pagos digitales, lo que genera errores y retrasos en los reportes.
HU2 | Como empleado, quiero registrar cada venta directamente en el sistema, para evitar errores de transcripción y mejorar la eficiencia.
HU3 | Como administrador, quiero generar reportes automáticos diarios, para revisar fácilmente las ventas y pagos recibidos.
HU4
HU5 | Como encargado, quiero actualizar el inventario en tiempo real, para evitar quiebres de stock y mantener el control de insumos. | ÉPICA 2: Control de inventario
HU6 | Como administrador, quiero recibir alertas automáticas de stock bajo, para planificar compras sin retrasos. |  | PRODUCTO
El inventario se maneja manualmente y sin alertas, causando pérdidas de insumos y falta de control del stock.
HU7 | Como empleado, quiero registrar las mermas de productos, para llevar un control de pérdidas y mejorar la gestión de recursos.
HU8 | Como cliente, quiero realizar pedidos en línea, para recibir mis productos de forma más rápida y cómoda. | ÉPICA 3: Sistema de delivery
HU9 | Como repartidor, quiero recibir órdenes claras y con ubicación exacta, para entregar los pedidos sin confusiones.
HU10 | Como administrador, quiero controlar el estado de los pedidos, para garantizar una gestión eficiente del servicio de delivery.
HU11

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
Historia de Usuario: HU01 | Título: | Sistema de gestión integral
Developer Team: Palomino Fuentes Rolando | Usuario: Dueño de la empresa |  | Sprint 1
Descripción de la HU01 | Cómo | Dueño de la empresa
| Quiero | Visualizar las ventas diarias de ambas sucursales en un solo panel.
| Para | Tener un control general y tomar decisiones rápidas.
Criterios de Aceptación | El panel muestra las ventas de ambas sucursales en tiempo real. Los totales diarios se actualizan automáticamente. Los reportes pueden exportarse en Excel o PDF. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU02 | Título: | Sistema de gestión integral
Developer Team: Espinoza Santiago Franz | Usuario:Empleado |  | Sprint 1
Descripción de la HU02 | Cómo | Empleado
| Quiero | Registrar cada venta directamente en el sistema.
| Para | Evitar errores y mejorar la eficiencia en el registro.
Criterios de Aceptación | El sistema permite ingresar ventas sin errores. Los campos obligatorios deben completarse antes de guardar. Los registros aparecen reflejados inmediatamente. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU03 | Título: | Sistema de gestión integral
Developer Team: Curo Villafranca Gabriel Santiago | Usuario:Administrador |  | Sprint 1
Descripción de la HU03 | Cómo | Administrador
| Quiero | Generar reportes automáticos diarios.
| Para | Revisar fácilmente las ventas y pagos recibidos.
Criterios de Aceptación | Los reportes se generan automáticamente al cierre del día. Se envían al correo del administrador. Los datos coinciden con las ventas registradas. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU04 | Título: | Control de inventario
Developer Team: Espinoza Santiago Franz | Usuario:Encargado de almacén |  | Sprint 1
Descripción de la HU04 | Cómo | Encargado de almacén
| Quiero | Actualizar el inventario en tiempo real.
| Para | Evitar quiebres de stock y mantener el control de insumos.
Criterios de Aceptación | Las entradas y salidas se registran automáticamente. El stock se actualiza sin duplicados. La información se sincroniza entre sucursales. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU05 | Título: | Control de inventario
Developer Team: Palomino Fuentes Rolando | Usuario:Administrador |  | Sprint 1
Descripción de la HU05 | Cómo | Administrador
| Quiero | Recibir alertas automáticas de stock bajo.
| Para | Planificar las compras con anticipación y sin retrasos.
Criterios de Aceptación | El sistema genera alertas cuando un producto llega al mínimo. Las notificaciones se envían por correo o mensaje interno. Las alertas desaparecen al reponer el producto. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU06 | Título: | Control de inventario
Developer Team: Curo Villafranca Gabriel Santiago | Usuario:Empleado |  | Sprint 1
Descripción de la HU06 | Cómo | Empleado
| Quiero | Registrar las mermas de productos.
| Para | Llevar un control de pérdidas y mejorar la gestión de recursos.
Criterios de Aceptación | El sistema permite registrar mermas con cantidad y motivo. Las mermas deben ser aprobadas por un supervisor. Se genera un reporte mensual de pérdidas. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | C
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU07 | Título: | Sistema de delivery
Developer Team: Curo Villafranca Gabriel Santiago | Usuario:Cliente |  | Sprint 1
Descripción de la HU07 | Cómo | Cliente
| Quiero | Realizar pedidos en línea.
| Para | Recibir mis productos de forma más rápida y cómoda.
Criterios de Aceptación | El cliente puede ingresar pedidos desde web o app. Recibe confirmación automática del pedido. Puede consultar el estado del pedido en tiempo real. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU08 | Título: | Sistema de delivery
Developer Team: Palomino Fuentes Rolando | Usuario:Repartidor |  | Sprint 1
Descripción de la HU08 | Cómo | Repartidor
| Quiero | Recibir órdenes claras con la dirección exacta.
| Para | Entregar los pedidos sin confusiones.
Criterios de Aceptación | El repartidor recibe notificaciones con mapa y dirección. Puede marcar el pedido como “entregado”. Los estados se actualizan en la administración. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU09 | Título: | Sistema de delivery
Developer Team: Espinoza Santiago Franz | Usuario:Administrador |  | Sprint 1
Descripción de la HU09 | Cómo | Administrador
| Quiero | Controlar el estado de los pedidos.
| Para | Garantizar una gestión eficiente del servicio de delivery.
Criterios de Aceptación | El administrador visualiza todos los pedidos activos. Puede cambiar el estado del pedido (pendiente, en entrega, entregado). Se generan reportes automáticos de entregas diarias. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU10 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU10 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU11 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 1
Descripción de la HU10 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados

## Product Backlog Priorizado
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
PB01 | SPB01 | Visualizar ventas diarias consolidadas (HU01) | Must Have | 8
PB02 | SPB01 | Registrar ventas directamente en el sistema (HU02) | Must Have | 13
PB03 | SPB01 | Generar reportes automáticos diarios (HU03) | Must Have | 8
PB04 | SPB02 | Crear base de datos centralizada de ventas | Must Have | 5
PB05 | SPB02 | Diseño del dashboard visual de ventas | Should Have | 5
PB06 | SPB03 | Interfaz intuitiva para empleados (UI/UX) | Should Have | 3
PB07 | SPB04 | Validación y alertas en caso de errores | Should Have | 3
PB08 | SPB05 | Exportación de reportes a PDF / Excel | Should Have | 5
PB09 | SPB06 | Inicio de sesión con roles (dueño/adm/empleado) | Could Have | 8
PB010 | SPB07 | Integración con inventario en tiempo real | Could Have | 13
PB011 | SPB08 | Integración con métodos Yape & Plin | Could Have | 8
PB012 | SPB09 | Estadísticas gráficas mensuales | Would Have | 5
PB013 | SPB10 | Panel administrativo con filtros avanzados | Would Have | 5

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | Pollería La Fortaleza – Sistema Integral | Fecha:22/10/2025
|  | Participantes | 1.Rolando Moisés Palomino Fuentes
2.Franz James Espinoza Santiago
3.Gabriel Santiago Curo Villafranca
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 1 | 1 | Módulo de Ventas | Registro de ventas, dashboard inicial, reportes diarios | 2025-10-27 | MVP
| 2 | Prototipado de interfaces | Mockups y pruebas internas
| 3 | Validación y ajustes | Retroalimentación y mejora | 2025-11-16
Sprint 2 | 4 | Módulo de Inventario | Actualización de stock en tiempo real + alertas | 2025-11-17 |  | SPRINT BACKLOG
| 5 | Gestión de mermas | Registro y análisis de merma
| 6 | Reportes de inventario | Estadísticas y exportables | 2025-12-07
Sprint 3 | 7 | Integración Delivery | Módulo web/app + asignación repartidor | 2025-12-08
| 8 | Fidelización | Registro de clientes y promociones
| 9 | Modernización Digital | Página web y menú online | 2025-12-28
|  |  | SPRINT 1: 3 SEMANAS | SCRUM MASTER Rolando Moisés Palomino Fuentes
PRODUCT OWNER Franz James Espinoza Santiago
| 1.0 Procut Backlog Elaborado |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM Gabriel Santiago Curo Villafranca
2.0 Sprint Backlog Definido por Sprint
3.0 Incremento Producto Entregable por Sprint
|  | Duración por Sprint | 3 semanas
|  | Número total de Sprints planificado | 3 Sprints
|  | Justificación | La duración permite planificación, desarrollo, revisión y pruebas sin exceder el límite Scrum (no mayor a 30 días

## MVP
DETERMINACIÓN DEL MVP
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO
PB01 | Permite visualizar ventas consolidadas | Must Have | 8
PB02 | Permite registrar ventas, base del negocio | Must Have | 13
PB03 | Genera reportes automáticos diarios | Must Have | 8
PB04 | Requiere base de datos para funcionamiento | Must Have | 5 | MVP | SPRINT 1
PB05 | Dashboard visual de ventas avanzado | Should Have | 5
PB06 | Interfaz amigable para usuario | Should Have | 3
PB07 | Validaciones y notificaciones | Should Have | 3
PB010 | Inventario en tiempo real | Could Have | 13 | SPRINT 2
PB011 | Integración Yape/Plin | Could Have | 8
PB08 | Exportación PDF/Excel avanzada | Should Have | 5
PB09 | Roles y sistema de seguridad | Could Have | 8
PB012 | Estadísticas gráficas mensuales | Would Have | 5
PB013 | Panel administrativo con filtros | Would Have | 5 | SPRINT 3

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3
|  | Diseño del dashboard | Inventario en tiempo real
| Visualizar ventas | Interfaz intuitiva | Integración Yape/Plin
| Registrar ventas | Validaciones y alertas | Estadísticas mensuales
| Reportes automáticos | Exportación PDF/Excel
| Base de datos centralizada | Inicio de sesión con roles

## 1.0 Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | MVP: Módulo de ventas operativo | PB01 | Visualizar ventas diarias | T1 | Levantamiento final de requerimientos | A | 3h | rolando | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3h | 3h | Terminado
|  |  |  | T2 | Modelado de datos entidad-relación | DI | 4h | Franz | 2025-10-27 | 28/10/2025 P | 5h | 4h | Terminado
|  |  |  | T3 | Creación de la base de datos y tablas SQL | D | 5h | Gabriel | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 4h | 5h | Terminado
|  |  |  | T4 | Conectar interfaz al módulo de BD | D | 4h | rolando | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 3h | 4h | Terminado
|  | PB02 | Registrar ventas | T5 | Diseño de interfaz UI para registro de ventas | DI | 3h | Franz | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 6h | 3h | Terminado
|  |  |  | T6 | Codificación del formulario de ventas | D | 6h | Gabriel | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 3h | 6h | Terminado
|  |  |  | T7 | Validación de campos obligatorios | D | 3h | rolando | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 5h | 3h | Terminado
|  | PB03 | Reportes automáticos | T8 | Función de almacenamiento y actualización | D | 5h | Franz | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2h | 5h | Terminado
|  |  |  | T9 | Pruebas internas del formulario | P | 2h | Gabriel | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4h | 2h | Terminado
|  |  |  | T10 | Diseño de layout de reportes | DI | 4h | rolando | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 6h | 4h | Terminado
|  |  |  | T11 | Generación de reportes automáticos | D | 6h | Franz | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 4h | 6h | Terminado
|  |  |  | T12 | Exportación a PDF/Excel | D | 4h | Gabriel | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2h | 4h | Terminado
|  |  |  | T13 | Pruebas de reportes automáticos | P | 2h | rolando | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 3h | 2h | Terminado
|  | PB04 | Base de datos consolidada | T14 | Pruebas integradas BD + Reportes | P | 3h | Franz | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 4h | 3h | Terminado
|  |  |  | T15 | Ajustes y correcciones del sistema | D | 4h | Gabriel | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 3h | 4h | Terminado
|  |  |  | T16 | Pruebas de usuario final (UAT) | P | 3h | rolando | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 3h | 3h | Terminado
|  |  |  | T17 | Documentación funcional Sprint 1 | Dm | 3h | Franz | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2h | 3h | Terminado
|  |  |  | T18 | Preparación de demo | Dm | 2h | Gabriel | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2h | 2h | Terminado
|  |  |  | T19 | Sprint Review con PO | A | 2h | rolando | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2h | 2h | Terminado
|  |  |  | T20 | Sprint Retrospective | A | 2h | Gabriel | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2h | 2h | Terminado

## Desarrollo del Sprint 1
INICIO DEL SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | MVP Módulo de Ventas | PB01 | Visualizar ventas | T1 | Levantamiento final de requerimientos | A | 3h | Rolando | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3h | - | Terminado
|  |  |  | T2 | Modelado entidad–relación BD | DI | 4h | Franz | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 4h | - | Terminado
|  |  |  | T3 | Creación de BD y tablas SQL | D | 5h | Gabriel | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 5h | - | Terminado
|  |  |  | T4 | Conectar BD con módulo visual | D | 4h | Rolando | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 4h | - | Terminado
|  | PB02 | Registrar ventas | T5 | Diseño UI formulario de ventas | DI | 3h | Franz | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 3h | - | Terminado
|  |  |  | T6 | Programación de formulario de ventas | D | 6h | Gabriel | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 6h | - | Terminado
|  |  |  | T7 | Validación campos obligatorios | D | 3h | Rolando | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 3h | - | Terminado
|  | PB03 | Reportes automáticos | T8 | Guardado y actualización de ventas | D | 5h | Franz | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 5h | - | Terminado
|  |  |  | T9 | Pruebas internas del registro | P | 2h | Gabriel | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2h | - | Terminado
|  |  |  | T10 | Diseño de layout del reporte | DI | 4h | Franz | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4h | - | Terminado
|  |  |  | T11 | Programación de reporte diario automático | D | 6h | Rolando | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 6h | - | Terminado
|  |  |  | T12 | Exportación PDF/Excel | D | 4h | Gabriel | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 4h | - | Terminado
|  |  |  | T13 | Pruebas de reporte automático | P | 2h | Rolando | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2h | - | Terminado
|  | PB04 | BD centralizada | T14 | Pruebas integradas BD + reportes | P | 3h | Franz | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 3h | - | Terminado
|  |  |  | T15 | Ajustes y correcciones finales | D | 4h | Gabriel | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 4h | - | Terminado
|  |  |  | T16 | Pruebas UAT (usuario final) | P | 3h | Rolando | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 3h | - | Terminado
|  |  |  | T17 | Documentación funcional Sprint 1 | Dm | 3h | Franz | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 3h | - | Terminado
|  |  |  | T18 | Elaboración de demo | Dm | 2h | Gabriel | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2h | - | Terminado
|  |  |  | T19 | Sprint Review con PO | A | 2h | Franz | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2h | - | Terminado
|  |  |  | T20 | Sprint Retrospective | A | 2h | Rolando | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2h | - | Terminado

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meeting
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 1 |  | Nombre del Negocio | Pollería La Fortaleza – Sistema Integral | Fecha:Del 27/10/2025 al 16/11/2025
|  | Participantes | 1.Rolando Moisés Palomino Fuentes
2.Franz James Espinoza Santiago
3.Gabriel Santiago Curo Villafranca
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Rolando | Avanzar en la conexión del módulo de registro con la base de datos,Prototipo visual funcional del panel de ventas Y Realizar pruebas internas sobre el módulo de registro | Diseñé la estructura de la base de datos y validé tablas necesarias | Implementar la conexión del formulario de ventas con la BD y probar inserciones | Falta validar credenciales y permisos
Franz |  | Realicé bocetos UI para registro y dashboard | Crear la interfaz definitiva en herramienta de diseño y ajustar colores | Retraso en la revisión del prototipo por parte del PO
Gabriel |  | Revisé campos obligatorios y flujos de error | Ejecutar pruebas completas de validación TDD + reporte de observaciones | Pendiente acceso a la última versión del código

## Tablero Scrum Board
SPRINT 1: SCRUM BOARD
PLANNING | DOING | TESTING (TDD) | DONE
PB01 – Visualizar ventas diarias consolidadas | ✔ | ✔
PB02 – Registrar ventas directamente | ✔
PB03 – Generar reportes automáticos diarios | ✔
PB04 – Crear base de datos centralizada | ✔ | ✔
PB05 – Diseño del dashboard visual | ✔
PB06 – Interfaz intuitiva para empleados | ✔
PB07 – Validaciones y alertas automáticas | ✔
PB08 – Exportación PDF/Excel avanzada | ✔
PB09 – Inicio de sesión con roles | ✔
PB10 – Inventario en tiempo real | ✔
PB11 – Integración Yape/Plin | ✔
PB12 – Estadísticas gráficas mensuales | ✔

## 3.0 Ceremonia Sprint Review
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 1 |  | Nombre del Negocio | Pollería La Fortaleza – Sistema Integral | Fecha: 27/10/2025 – 16/11/2025 | SCRUM MASTER Rolando Moisés Palomino Fuentes
|  | Participantes | 1.Rolando Moisés Palomino Fuentes |  | PRODUCT OWNER Franz James Espinoza Santiago
|  |  | 2.Franz James Espinoza Santiago |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM Gabriel Santiago Curo Villafranca
|  |  | 3.Gabriel Santiago Curo Villafranca |  | CLIENTE Representante de Pollería La Fortaleza (Dueño)
OTROS STAKEHOLDERS TI No aplica / Consultores externos (opcional)
3.0 CEREMONIA SPRINT REVIEW: DEMOSTRACIÓN EN TIEMPO REAL DEL PRIMER ENTREGABLE FUNCIONANDO
Nro. Sprint | Meta 100% | Fecha de Inicio | Fecha Final | Duración | Estado | Impedimentos | Feedback
Sprint 1 | Entregar el MVP del módulo de ventas (registro, visualización y reportes) | 2025-10-27 | 2025-11-16 | 3 semanas | TERMINADO 100% | Ajustes menores en diseño visual Optimizar tiempos de carga | MVP cumple con el objetivo de ventas - Propuesta visual clara y usable - Se recomienda mejorar interfaz intuitiva y agregar indicadores visuales

## 4.0 Cerem. Sprint Retrospective
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT RESTROSPECTIVE |  | Nombre del Negocio | Karcher Perú SAC | Fecha:XX/XX/2021 | SCRUM MASTER
|  | Participantes | 1 |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
2
3
4.0 CEREMONIA SPRINT RETROSPECTIVE
Nro. Sprint | Meta 100% | ¿Qué salió bien en la iteración del Sprint 1? (aciertos) |  | ¿Qué no salió bien en la iteración del Sprint 1? (errores, BUG) |  | ¿Qué mejoras debemos implementar en el próximo Sprint 2 para ser más ágiles? (recomendaciones de mejora continua)
Sprint 1 | Entregar el MVP del módulo de ventas (registro, visualización y reportes) | La base de datos fue diseñada correctamente y validada. |  | Retrasos por falta de acceso actualizado al código fuente en algunos días del sprint. |  | Asegurar acceso estable y actualizado al repositorio antes de iniciar cualquier tarea.
|  | Se logró una correcta integración entre el módulo de registro y la base de datos. |  | Tiempo de carga del módulo ligeramente alto en la primera versión. |  | Establecer revisiones obligatorias con el Product Owner (mínimo 2 veces por semana).
|  | La arquitectura del sistema quedó bien estructurada para escalar en Sprint 2 y Sprint 3. |  | Dificultad para coordinar revisiones simultáneas entre los integrantes del equipo. |  | Definir un estándar visual único (tipografías, colores, componentes UI) antes de diseñar nuevas interfaces.

## 5.0 Sprint Grooming
SPRINT GROOMING: ORDENAR EL PRODUCT BACKLOG
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO | Refinamiento del Product Backlog, es la ceremonia o evento dedicado a agregar detalles, estimar y ordenar las Historias de Usuario dentro del Product Backlog. Es un proceso continuo único de cada proyecto ágil y de cada equipo Scrum. Por eso cada equipo Scrum tiene que descrubir la frecuencia y la forma de poder agregar detalles para priorizar y estimar las tareas despues de haber TERMINADO el Sprint
PB01 | SPB01 | Visualizar ventas diarias consolidadas (HU01) | Must Have | 8
PB02 | SPB01 | Registrar ventas directamente en el sistema (HU02) | Must Have | 13
PB03 | SPB01 | Generar reportes automáticos diarios (HU03) | Must Have | 8
PB04 | SPB01 | Crear base de datos centralizada de ventas | Must Have | 5
PB05 | SPB02 | Diseño dashboard visual de ventas | Should Have | 5
PB06 | SPB02 | Interfaz intuitiva para empleados (UI/UX) | Should Have | 3
PB07 | SPB02 | Validación y alertas automáticas en el sistema | Should Have | 3 | PARTICIPANTES
PB08 | SPB03 | Exportación de reportes PDF/Excel avanzada | Should Have | 5
PB09 | SPB03 | Inicio de sesión con roles y permisos | Could Have | 8 | PRODUCT OWNER SCRUM MASTER SCRUM TEAM
PB010 | SPB04 | Integración inventario en tiempo real | Could Have | 13
PB011 | SPB04 | Integración con pagos Yape & Plin | Could Have | 8
PB012 | SPB05 | Estadísticas gráficas mensuales | Would Have | 5
PB013 | SPB05 | Panel con filtros avanzados administrativos | Would Have | 5

## Lista
Estado | Iniciado |  | Tipo de Tarea | Análisis |  | 1. ESTADO DE LA TAREA
| Planificado |  |  | Diseño
| Terminado |  |  | Programación |  | Estado | Significado
| Pendiente |  |  | Pruebas (Testing) |  | Iniciado | La tarea ya fue comenzada y está en ejecución
[6 empty] | Planificado | La tarea está programada pero aún no iniciada
[6 empty] | Terminado | La tarea está completamente finalizada y validada
[6 empty] | Pendiente | La tarea todavía no se ha trabajado ni agendado
|  |  |  | MOSCOW | M | 2. TIPO DE TAREA | Significado
[5 empty] | S | A – Análisis | Definición y entendimiento del requerimiento
[5 empty] | C | DI – Diseño | Diseño visual, prototipo o estructura técnica
[5 empty] | W | D – Desarrollo / Programación | Programación y construcción funcional
[6 empty] | P – Pruebas (Testing) | Testeo, validación e informes
| IMP LOG | RESUELTO
|  | EN PROCESO |  |  |  | 3 — MOSCOW
|  | PENDIENTE |  |  |  | Prioridad | Código | Significado
[6 empty] | Must Have | M | Imprescindible para el MVP
[6 empty] | Should Have | S | Deseable, agrega valor
| Integrantes | Seguil |  |  |  | Could Have | C | Opcional si hay tiempo
|  | Cerna |  |  |  | Won’t Have | W | Se descarta o pospone
Alvarado
|  | Sanchez |  |  |  | 4 — IMP LOG (Impedimento Lógico)
[6 empty] | Estado | Significado
[6 empty] | Resuelto | La incidencia fue atendida
[6 empty] | En Proceso | Se está resolviendo
[6 empty] | Pendiente | Aún no se atiende
5 — INTEGRANTES
Rolando Moises Palomino Fuentes
Franz James Espinoza Santiago
Gabriel Santiago Curo Villfranca