## Presentación
SOLUCIÓN DE ESCRITORIO
PARA LA EMPRESA "Pollería La Fortaleza"
Metodologìa Ágil
Framework Scrum
Integrantes:
- Franz James Espinoza Santiago
- Gabriel Santiago Curo Villafranca
- Rolando Moises Palomino Fuentes

## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
Nro. 1 | Descripción de los Requerimeintos de Usuario
1 | Como administrador, quiero registrar nuevos productos para mantener actualizado el catálogo.
2 | Como administrador, quiero editar productos existentes para corregir o actualizar información.
3 | Como administrador, quiero eliminar o deshabilitar productos para mantener un inventario ordenado.
4 | Como encargado de compras, quiero registrar proveedores para tener control de abastecedores.
5 | Como encargado de compras, quiero actualizar proveedores para mantener información vigente.
6 | Como administrador, quiero que el stock se actualice automáticamente tras cada venta para controlar inventario.
7 | Como almacenero, quiero consultar el stock para saber cuándo reponer productos.
8 | Como gerente, quiero generar reportes de compras para analizar gastos y tomar decisiones.
9 | Como administrador, quiero registrar categorías para organizar los productos.
10 | Como administrador, quiero actualizar o eliminar categorías para mantener la clasificación ordenada.

## Epicas Historias Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario | Épicas | PROBLEMA
HU1 | Como administrador, quiero registrar nuevos productos para mantener actualizado el catálogo. | ÉPICA 1: Gestión de Productos e Inventario | La pollería maneja productos e inventario de forma manual, generando desorden y errores en ventas y compras.
HU2 | Como administrador, quiero editar productos existentes para corregir o actualizar información.
HU3 | Como administrador, quiero eliminar o deshabilitar productos para mantener un inventario ordenado.
HU4 | Como encargado de compras, quiero registrar proveedores para tener control de abastecedores.
HU5 | Como encargado de compras, quiero actualizar proveedores para mantener información vigente. | ÉPICA 2: Gestión de Proveedores
HU6 | Como administrador, quiero que el stock se actualice automáticamente tras cada venta para controlar inventario. |  | PRODUCTO
Un sistema que organiza productos, proveedores y stock para mejorar el control y las operaciones.
HU7 | Como almacenero, quiero consultar el stock para saber cuándo reponer productos.
HU8 | Como gerente, quiero generar reportes de compras para analizar gastos y tomar decisiones. | ÉPICA 3: Reportes y Análisis
HU9 | Como administrador, quiero registrar categorías para organizar los productos.
HU10 | Como administrador, quiero actualizar categorías para mantener la clasificación ordenada.
HU11 | Como administrador, quiero eliminar categorías para mantener limpia la clasificación.

## Product Backlog Priorizado
ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO: SPRINT 2
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
PB05 | SPB05 | Gestión de productos | M | 12h
PB06 | SPB06 | Registro de proveedores | S | 10h
PB07 | SPB07 | Control de stock | M | 14h
PB08 | SPB08 | Reporte de compras | C | 8h
PB09 | SPB09 | Mantenimiento de categorías | S | 6h

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO SPRINT Nro. 2
Historia de Usuario: HU01 | Título: | Registro de productos
Developer Team: Rolando Moises Palomino Fuentes | Usuario:Empleado de ventas |  | Sprint: 2
Descripción de la HU01 | Cómo | empleado de ventas
| Quiero | registrar nuevos productos en el sistema
| Para | registrar nuevos productos en el sistema
Criterios de Aceptación | El sistema debe permitir ingresar nombre, categoría, precio y stock inicial. Los campos obligatorios deben validarse antes de guardar. El producto registrado debe aparecer automáticamente en el inventario |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU02 | Título: | Edición de productos
Developer Team: Franz James Espinoza Santiago | Usuario:Administrador |  | Sprint 2
Descripción de la HU02 | Cómo | administrador
| Quiero | actualizar datos de un producto
| Para | corregir precios o información desactualizada
Criterios de Aceptación | El sistema debe permitir cambiar nombre, stock, precio y categoría. Debe advertir si el campo queda vacío o inválido. Debe guardarse un historial de cambios. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU03 | Título: | Baja de productos
Developer Team: Gabriel Santiago Curo Villafranca | Usuario:Administrador |  | Sprint 2
Descripción de la HU03 | Cómo | administrador
| Quiero | deshabilitar o eliminar productos
| Para | evitar que se vendan productos obsoletos
Criterios de Aceptación | Debe mostrar confirmación antes de eliminar. Los productos eliminados no deben aparecer en ventas. Opción de deshabilitar sin borrar datos históricos. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU04 | Título: | Registro de proveedores
Developer Team: Rolando Moises Palomino Fuentes | Usuario:Asistente de Compras |  | Sprint 2
Descripción de la HU04 | Cómo | asistente de compras
| Quiero | registrar proveedores
| Para | organizar las fuentes de abastecimiento
Criterios de Aceptación | Debe solicitar RUC, nombre, teléfono y dirección. No debe permitir duplicados por RUC. El proveedor debe quedar disponible para futuras compras. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU05 | Título: | Actualización de proveedores
Developer Team: Franz James Espinoza Santiago | Usuario:Asistente de Compras |  | Sprint 2
Descripción de la HU05 | Cómo | asistente de compras
| Quiero | actualizar datos del proveedor
| Para | mantener información vigente para suministros
Criterios de Aceptación | Debe permitir editar teléfono, dirección y contacto. Debe evitar duplicados si se cambia el RUC. Debe registrarse la fecha de última actualización. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU06 | Título: | Actualización automática de stock
Developer Team: Gabriel Santiago Curo Villafranca | Usuario:Administrador |  | Sprint 2
Descripción de la HU06 | Cómo | administrador
| Quiero | que el sistema descuente stock automáticamente
| Para | evitar errores de inventario
Criterios de Aceptación | Cada venta debe disminuir el stock real. Si el stock llega a cero, debe marcarse como “sin stock”. Debe evitar ventas si no hay inventario disponible. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 8
Historia de Usuario: HU07 | Título: | Consulta de inventario
Developer Team: Rolando Moises Palomino Fuentes | Usuario:Empleado de Ventas |  | Sprint 2
Descripción de la HU07 | Cómo | empleado de ventas
| Quiero | visualizar el stock disponible
| Para | saber qué productos están disponibles
Criterios de Aceptación | La lista debe mostrar nombre, categoría y stock. Debe permitir buscar por nombre o categoría. Debe actualizarse en tiempo real. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | C
|  |  |  | Puntos Estimados | 3
Historia de Usuario: HU08 | Título: | Reporte de compras
Developer Team: Franz James Espinoza Santiago | Usuario:Administrador |  | Sprint 2
Descripción de la HU08 | Cómo | administrador
| Quiero | generar reportes de compras
| Para | analizar gastos y proveedores
Criterios de Aceptación | Debe permitir filtrar por rango de fechas. Debe mostrar monto total, proveedor y detalle de compra. Debe exportarse en PDF o Excel. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU09 | Título: | Registro de categorías
Developer Team: Gabriel Santiago Curo Villafranca | Usuario:Administrador |  | Sprint 2
Descripción de la HU09 | Cómo | administrador
| Quiero | registrar categorías
| Para | organizar mejor los productos
Criterios de Aceptación | Debe registrar nombre y descripción. No debe permitir nombres repetidos. Debe quedar disponible para asignar productos. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU10 | Título: | Actualización de categorías
Developer Team: Rolando Moises Palomino Fuentes | Usuario:Administrador |  | Sprint 2
Descripción de la HU10 | Cómo | administrador
| Quiero | editar categorías
| Para | mantener organizada la lista de productos
Criterios de Aceptación | Debe permitir cambiar el nombre y descripción. Debe validar que no exista duplicidad. Los productos asignados deben conservarse |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 2
Historia de Usuario: HU11 | Título: | Baja de categorías
Developer Team: Franz James Espinoza Santiago | Usuario:Administrador |  | Sprint 2
Descripción de la HU10 | Cómo | administrador
| Quiero | eliminar categorías
| Para | mantener orden en la clasificación
Criterios de Aceptación | No debe permitir eliminar si tiene productos asociados. Debe pedir confirmación antes de eliminar. Debe registrarse en un historial de cambios. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | C
|  |  |  | Puntos Estimados | 3

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT 2
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | Proyecto: Pollería La Fortaleza - Tradición Familiar | Fecha:25/11/2025
|  | Participantes | 1.Franz James Espinoza Santiago
2.Gabriel Santiago Curo Villafranca
3.Rolando Moises Palomino Fuentes
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 2 | 4 | TEMA 8 | Gestión de Productos | 25/11/2025 – 01/12/2025 | SPRINT BACKLOG
| 5 | TEMA 9 | Registro de Proveedores | 01/12/2025 – 05/12/2025
| 6 | TEMA 10 | Control de Stock y Reporte de Compras | 05/12/2025 – 10/12/2025
Sprint 3 | 7 | TEMA 11 | Gestión de Usuarios
| 8 | TEMA 12 | Seguridad y permisos
| 9 | TEMA 13 | Reportes finales y cierre
|  |  | SPRINT 2: 3 SEMANAS | SCRUM MASTER
PRODUCT OWNER
| 1.0 Procut Backlog PB05 – PB06 – PB07 – PB08 – PB09 |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
2.0 Sprint Backlog T21 al T38
3.0 Incremento Producto Módulo de inventario funcional + reporte de compras

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO
PB05 | Gestión de productos | M | 12h
PB06 | Registro de proveedores | S | 10h
PB07 | Control de stock en tiempo real | M | 14h
PB08 | Reporte de compras | C | 8h | SPRINT 2
PB09 | Mantenimiento de categorías | S | 6h
PB10 | Gestión de usuarios | M | 12h
PB11 | Seguridad y permisos | S | 10h
PB12 | Reportes finales de ventas | C | 8h
SPRINT 3

## 1.0 Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 2
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 2 | Módulo Inventario + Proveedores | PB05 | Gestión de Productos | T1 | Análisis de requerimientos del CRUD de productos | A | 3h | Rolando | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 3h | 3h | Terminado
|  |  |  | T2 | Diseño UI de productos | DI | 4h | Franz | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 4h | 4h | Terminado
|  |  |  | T3 | Programación CRUD productos | D | 6h | Gabriel | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 6h | 7h | Terminado
|  |  |  | T4 | Testing CRUD productos | P | 3h | Rolando | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 3h | 3h | Terminado
|  | PB06 | Registro de proveedores | T5 | Análisis del formulario de proveedores | A | 2h | Franz | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2h | 2h | Terminado
|  |  |  | T6 | Diseño UI proveedor | DI | 3h | Gabriel | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 3h | 3h | Terminado
|  |  |  | T7 | Programación registro de proveedores | D | 5h | Rolando | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 5h | 6h | Terminado
|  | PB07 | Control de stock | T8 | Testing proveedor | P | 2h | Franz | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2h | 2h | Terminado
|  |  |  | T9 | Análisis y lógica de stock | A | 3h | Gabriel | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 3h | 3h | Terminado
|  |  |  | T10 | Programación actualización automática de stock | D | 6h | Rolando | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 6h | 7h | Terminado
|  |  |  | T11 | Testing de control de stock | P | 3h | Franz | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 3h | 3h | Terminado
|  |  |  | T12 | Diseño del reporte de compras | DI | 3h | Gabriel | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 3h | 3h | Terminado
|  |  |  | T13 | rogramación reporte de compras | D | 4h | Rolando | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 4h | 5h | Terminado
|  | PB08 | Reporte de compras | T14 | Testing reporte compras | P | 2h | Franz | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2h | 2h | Terminado
|  |  |  | T15 | Análisis de categorías | A | 2h | Gabriel | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2h | 2h | Terminado
|  |  |  | T16 | Diseño UI categorías | DI | 3h | Rolando | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 3h | 3h | Terminado
|  | PB09 | Mantenimiento categorías | T17 | Programación categorías | D | 4h | Franz | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 4h | 4h | Terminado
|  |  |  | T18 | Testing mantenimiento categorías | P | 2h | Gabriel | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2h | 2h | Terminado
T19
T20

## Desarrollo del Sprint 2
INICIO DEL SPRINT 2
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 2 | Módulo Inventario + Proveedores | PB05 | Gestión de Productos | T1 | Análisis del CRUD de productos | A | 3h | Rolando | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 3h | - | Terminado
|  |  |  | T2 | Diseño UI de productos | DI | 4h | Franz | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 4h | - | Terminado
|  |  |  | T3 | Programación CRUD productos | D | 6h | Gabriel | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 6h | - | Terminado
|  |  |  | T4 | Testing del CRUD de productos | P | 3h | Rolando | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 3h | - | Terminado
|  | PB06 | Registro de proveedores | T5 | Análisis del formulario de proveedores | A | 2h | Franz | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2h | - | Terminado
|  |  |  | T6 | Diseño UI proveedor | DI | 3h | Gabriel | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 3h | - | Terminado
|  |  |  | T7 | Programación registro proveedores | D | 5h | Rolando | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 5h | - | Terminado
|  | PB07 | Control de stock | T8 | Testing proveedor | P | 2h | Franz | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2h | - | Terminado
|  |  |  | T9 | Análisis y lógica de stock | A | 3h | Gabriel | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 3h | - | Terminado
|  |  |  | T10 | Programación actualización automática de stock | D | 6h | Rolando | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 6h | - | Terminado
|  |  |  | T11 | Testing del control de stock | P | 3h | Franz | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 3h | - | Terminado
|  |  |  | T12 | Diseño del reporte de compras | DI | 3h | Gabriel | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 3h | - | Terminado
|  |  |  | T13 | Programación reporte de compras | D | 4h | Rolando | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 4h | - | Terminado
|  | PB08 | Reporte de compras | T14 | Testing reporte compras | P | 2h | Franz | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2h | - | Terminado
|  |  |  | T15 | Análisis de categorías | A | 2h | Gabriel | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2h | - | Terminado
|  |  |  | T16 | Diseño UI categorías | DI | 3h | Rolando | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 3h | - | Terminado
|  | PB09 | Mantenimiento de categorías | T17 | Programación categorías | D | 4h | Franz | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 4h | - | Terminado
|  |  |  | T18 | Testing categorías | P | 2h | Gabriel | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2h | - | Terminado
T19
T20
0

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meeting
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 2 |  | Nombre del Negocio | Pollería La Fortaleza | Fecha:10/11/2025
|  | Participantes | 1.Rolando Moises Palomino Fuentes
2.Franz James Espinoza Santiago
3.Gabriel Santiago Curo Villafranca
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Rolando | Avanzar módulo de productos y proveedores ,Completar interfaces y pruebas implementar lógica de stock y categorías | Revisé y analicé el CRUD de productos (T1). Empecé el testing del CRUD (T4). | Continuar con la programación del reporte de compras (T13). | Ninguno por ahora.
Franz |  | Avancé el diseño UI de productos (T2) y realicé pruebas en CRUD (T4). | Iniciar pruebas de proveedores (T8) y continuar con testing de stock (T11). | Falta confirmación de un dato del catálogo.
Gabriel |  | Analicé la lógica del stock (T9) y avancé diseño del reporte de compras (T12). | Continuar con el análisis de categorías (T15) y apoyo en UI de categorías (T16). | La base de datos está lenta para pruebas.

## Tablero Scrum Board
SPRINT 2: SCRUM BOARD
PLANNING | DOING | TESTING (TDD) | DONE
T2 – Diseño UI productos | T1 – Análisis CRUD productos | T4 – Testing CRUD productos
T3 – Programación CRUD productos | T5 – Análisis proveedor | T8 – Testing proveedor
T6 – Diseño UI proveedor | T9 – Análisis y lógica stock | T11 – Testing control stock
T7 – Programación proveedores | T11 – Testing control stock | T14 – Testing reporte compras
T10 – Programación actualización stock | T12 – Diseño reporte compras
T12 – Diseño reporte compras | T13 – Programación reporte compras
T13 – Programación reporte compras | T15 – Análisis categorías
T15 – Análisis categorías | T16 – Diseño UI categorías
T16 – Diseño UI categorías
T17 – Programación categorías
T18 – Testing categorías

## Lista
Estado | Iniciado |  | Tipo de Tarea | Análisis
| Planificado |  |  | Diseño
| Terminado |  |  | Programación
| Pendiente |  |  | Pruebas (Testing)
|  |  |  | MOSCOW | M
S
C
W
| IMP LOG | RESUELTO
EN PROCESO
PENDIENTE
| Integrantes | Seguil
Cerna
Alvarado
Sanchez