## Presentación
SOLUCIÓN DE ESCRITORIO
PARA LA EMPRESA "Polleria Fortaleza Familiar"
Metodologìa Ágil
Framework Scrum
Integrantes:
- Espinoza Santiago Franz James
- Curo Villafranca Gabriel Santiago

## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
Nro. 1 | Descripción de los Requerimeintos de Usuario
1 | Como administrador, quiero registrar nuevos productos para mantener actualizado el catálogo.
2 | Como administrador, quiero editar productos existentes para corregir o actualizar información.
3 | Como administrador, quiero eliminar o deshabilitar productos para mantener un inventario ordenado.
4 | Como encargado de compras, quiero registrar proveedores para tener control de abastecedores.
5 | Como encargado de compras, quiero actualizar proveedores para mantener información vigente.
6 | Como administrador, quiero que el stock se actualice automáticamente tras cada venta para controlar inventario.
7 | Como almacenero, quiero consultar el stock para saber cuándo reponer productos.
8 | Como gerente, quiero generar reportes de compras para analizar gastos y tomar decisiones.
9 | Como administrador, quiero registrar categorías para organizar los productos.
10 | Como administrador, quiero actualizar o eliminar categorías para mantener la clasificación ordenada.

## Epicas Historias Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario | Épicas | PROBLEMA
HU1 | Como administrador, quiero registrar nuevos productos para mantener actualizado el catálogo. | ÉPICA 1: Gestión de Productos | La pollería maneja productos, proveedores y stock de forma manual, generando errores, inventario desactualizado y falta de reportes para tomar decisiones.
HU2 | Como administrador, quiero editar productos existentes para corregir o actualizar información.
HU3 | Como administrador, quiero eliminar o deshabilitar productos para mantener un inventario ordenado.
HU4 | Como encargado de compras, quiero registrar proveedores para tener control de abastecedores.
HU5 | Como encargado de compras, quiero actualizar proveedores para mantener información vigente. | ÉPICA 2: Gestión de Proveedores
HU6 | Como administrador, quiero que el stock se actualice automáticamente tras cada venta para controlar inventario. |  | PRODUCTO
Un sistema de escritorio integrado que controle productos, proveedores y stock, actualice inventario automáticamente y genere reportes confiables.
HU7 | Como almacenero, quiero consultar el stock para saber cuándo reponer productos.
HU8 | Como gerente, quiero generar reportes de compras para analizar gastos y tomar decisiones. | ÉPICA 3: Control y Gestión del Inventario
HU9 | Como administrador, quiero registrar categorías para organizar los productos.
HU10 | Como administrador, quiero actualizar o eliminar categorías para mantener la clasificación ordenada.
HU11

## Product Backlog Priorizado
ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO: SPRINT 3
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
PB010 | SPB10 | Actualización automática del stock tras cada venta | M | 10h
PB011 | SPB11 | Generación de reportes de compras para análisis mensual | S | 12h
PB012 | SPB12 | Corrección de errores y mejoras detectadas en Sprint 2 | M | 8h
PB013 | SPB13 | Integración completa de módulos (proveedores, categorías, stock) | S | 14h
PB014 | SPB14 | Pruebas finales y preparación para presentación del software | C | 6h

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO SPRINT Nro. 3
Historia de Usuario: HU01 | Título: | Actualización automática de stock
Developer Team: Gabriel Santiago Curo Villafranca | Usuario:Administrador |  | Sprint: 3
Descripción de la HU01 | Cómo | administrador
| Quiero | que el stock se actualice automáticamente tras una venta
| Para | mantener el inventario siempre preciso
Criterios de Aceptación | El stock debe descontarse automáticamente después de registrar una venta. El sistema debe impedir que se registren ventas con stock insuficiente. Debe mostrarse el stock actualizado en tiempo real. Si ocurre un error, debe aparecer un mensaje de alerta claro. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 13
Historia de Usuario: HU02 | Título: | Consulta de stock en tiempo real
Developer Team: Gabriel Santiago Curo Villafranca | Usuario:Almacenero |  | Sprint 3
Descripción de la HU02 | Cómo | almacenero
| Quiero | consultar el stock disponible
| Para | saber cuándo reponer productos
Criterios de Aceptación | La lista de productos debe mostrar stock actualizado. Debe existir un buscador por nombre o categoría. Los productos con stock bajo deben resaltarse. La consulta debe ser rápida sin recargar la app. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 8
Historia de Usuario: HU03 | Título: | Reporte mensual de compras
Developer Team: Gabriel Santiago Curo Villafranca | Usuario:Administrador |  | Sprint 3
Descripción de la HU03 | Cómo | administrador
| Quiero | registrar categorías
| Para | organizar los productos
Criterios de Aceptación | Debe permitir agregar nuevas categorías sin duplicados. Validar que el nombre no esté vacío. Mostrar confirmación al registrar correctamente. Mostrar lista actualizada de categorías. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 6
Historia de Usuario: HU04 | Título: | Actualizar o eliminar categorías
Developer Team: Gabriel Santiago Curo Villafranca | Usuario:Administrador |  | Sprint 3
Descripción de la HU04 | Cómo | administrador
| Quiero | actualizar o eliminar categorías
| Para | mantener organizada la clasificación de productos
Criterios de Aceptación | Permitir editar el nombre de la categoría seleccionada. Bloquear eliminación de categorías vinculadas a productos (mostrar advertencia). Mostrar mensaje de confirmación al editar o eliminar. La lista debe actualizarse automáticamente. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 6
Historia de Usuario: HU05 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 3
Descripción de la HU05 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU06 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 3
Descripción de la HU06 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU07 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 3
Descripción de la HU07 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU08 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 3
Descripción de la HU08 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU09 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 3
Descripción de la HU09 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU10 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 3
Descripción de la HU10 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU11 | Título:
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: |  | Sprint 3
Descripción de la HU10 | Cómo
Quiero
Para
Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW
Puntos Estimados

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT 3
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | Proyecto: Pollería La Fortaleza – Sistema Integral | Fecha: 10/12/2025
|  | Participantes | 1.Franz James Espinoza Santiago
2.Gabriel Santiago Curo Villafranca
3
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 3 | 7 | TEMA 11– Módulo de Stock | Actualización automática del stock tras cada venta + validaciones | 10/12/2025 – 15/12/2025
| 8 | TEMA 12– Reportes | Reporte de compras para análisis mensual + exportables | 15/12/2025 – 20/12/2025 | SPRINT BACKLOG
| 9 | TEMA 13– Integración Final | Integración de módulos, corrección de errores y pruebas finales | 20/12/2025 – 25/12/2025
|  |  | SPRINT 3: 3 SEMANAS | SCRUM MASTER: Gabriel Santiago Curo Villafranca
PRODUCT OWNER: Franz James Espinoza Santiago
| 1.0 Procut Backlog: Actualizado y priorizado |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM: Gabriel Santiago Curo Villafranca
2.0 Sprint Backlog: Definido para Sprint 3
3.0 Incremento Producto: Entregable del Sprint 3 (versión final del sistema)

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO
PB010 | Actualización automática del stock tras cada venta | M | 10h
PB011 | Generación de reportes de compras para análisis mensual | S | 12h
PB012 | Corrección de errores encontrados en el Sprint 2 | M | 8h | SPRINT 3
PB013 | Integración completa de módulos (productos, categorías, proveedores, stock) | S | 14h
PB014 | Pruebas finales y preparación para la presentación del sistema | C | 6h

## 1.0 Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 3
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 3 | Entrega final del sistema: stock automático + reportes + integración de módulos + pruebas. | SPB10 | Stock automático tras cada venta | T1 | Analizar lógica actual de ventas | M | 2H | FRANZ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T2 | Crear función de descuento automático de stock | M | 3H | GABRIEL | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 3H | 3H | Iniciado
|  |  |  | T3 | Implementar validación de stock insuficiente | M | 2H | FRANZ | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T4 | Vincular módulo de stock con módulo ventas | M | 3H | GABRIEL | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 3H | 3H | Iniciado
|  | SPB11 | Reporte de compras mensual | T5 | Crear plantilla base del reporte | S | 2H | FRANZ | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T6 | Implementar consulta SQL de compras | S | 3H | GABRIEL | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 3H | 3H | Iniciado
|  |  |  | T7 | Generar reporte con totales y filtros | S | 3H | FRANZ | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 3H | 3H | Iniciado
|  | SPB12 | Corrección de errores Sprint 2 | T8 | Exportar a PDF/Excel | C | 2H | GABRIEL | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T9 | Revisar errores reportados | M | 1H | FRANZ | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1H | 1H | Iniciado
|  |  |  | T10 | Corregir errores en CRUD Productos | M | 2H | GABRIEL | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T11 | Corregir errores en Proveedores | M | 2H | FRANZ | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T12 | Corregir validaciones de Categorías | M | 1H | GABRIEL | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 1H | 1H | Iniciado
|  |  |  | T13 | Integrar módulos Productos + Categorías | s | 2H | FRANZ | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2H | 2H | Iniciado
|  | SPB13 | Integración de módulos | T14 | Integrar Proveedores con Stock | s | 3H | GABRIEL | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 3H | 3H | Iniciado
|  |  |  | T15 | Integración general del sistema | s | 4H | FRANZ | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 4H | 4H | Iniciado
|  |  |  | T16 | Pruebas de integración final | s | 3H | GABRIEL | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 3H | 3H | Iniciado
|  | SPB14 | Pruebas finales y preparación del sistema | T17 | Pruebas funcionales completas | c | 2H | FRANZ | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T18 | Ajustes visuales finales UI | c | 1H | GABRIEL | 2025-12-06 | 2025-12-08 | 1H | 1H | Iniciado
|  |  |  | T19 | Preparación de ejecutable final | c | 2H | FRANZ | 2025-12-06 | 2025-12-09 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T20 | Documentación y presentación | c | 2H | GABRIEL | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 2H | 2H | Iniciado

## Desarrollo del Sprint 3
INICIO DEL SPRINT 3
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 3 | Entrega final del sistema: stock automático + reportes + integración de módulos + pruebas. | SPB10 | Stock automático tras cada venta | T1 | Analizar lógica actual de ventas | M | 2H | FRANZ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T2 | Crear función de descuento automático de stock | M | 3H | GABRIEL | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 3H | 3H | Iniciado
|  |  |  | T3 | implementar validación de stock insuficiente | M | 2H | FRANZ | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T4 | Vincular módulo de stock con módulo ventas | M | 3H | GABRIEL | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 3H | 3H | Iniciado
|  | SPB11 | Reporte de compras mensual | T5 | Crear plantilla base del reporte | S | 2H | FRANZ | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T6 | Implementar consulta SQL de compras | S | 3H | GABRIEL | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 3H | 3H | Iniciado
|  |  |  | T7 | Generar reporte con totales y filtros | S | 3H | FRANZ | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 3H | 3H | Iniciado
|  | SPB12 | Corrección de errores Sprint 2 | T8 | Exportar a PDF/Excel | C | 2H | GABRIEL | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T9 | Revisar errores reportados | M | 1H | FRANZ | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1H | 1H | Iniciado
|  |  |  | T10 | Corregir errores en CRUD Productos | M | 2H | GABRIEL | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T11 | Corregir errores en Proveedores | M | 2H | FRANZ | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T12 | Corregir validaciones de Categorías | M | 1H | GABRIEL | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 1H | 1H | Iniciado
|  |  |  | T13 | Integrar módulos Productos + Categorías | S | 2H | FRANZ | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2H | 2H | Iniciado
|  | SPB13 | Integración de módulos | T14 | Integrar Proveedores con Stock | S | 3H | GABRIEL | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 3H | 3H | Iniciado
|  |  |  | T15 | Integración general del sistema | S | 4H | FRANZ | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 4H | 4H | Iniciado
|  |  |  | T16 | Pruebas de integración final | S | 3H | GABRIEL | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 3H | 3H | Iniciado
|  | SPB14 | Pruebas finales y preparación del sistema | T17 | Pruebas funcionales completas | C | 2H | FRANZ | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T18 | Ajustes visuales finales UI | C | 1H | GABRIEL | 2025-12-06 | 2025-12-08 | 1H | 1H | Iniciado
|  |  |  | T19 | Preparación de ejecutable final | C | 2H | FRANZ | 2025-12-06 | 2025-12-09 | 2H | 2H | Iniciado
|  |  |  | T20 | Documentación y presentación | C | 2H | GABRIEL | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 2H | 2H | Iniciado

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meeting
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 3 |  | Nombre del Negocio | Karcher Perú SAC | Fecha:2/12/2025
|  | Participantes | 1.Franz James Espinoza Santiago
2. Gabriel Santiago Curo Villafranca
3
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Gabriel | Completar el módulo de stock automático , Avanzar en los reportes de compras y Integración final del sistema + pruebas | Revisé la lógica del flujo de ventas y validé los datos del inventario. | Implementaré la función que descuenta el stock automáticamente después de cada venta. | Ninguno por el momento.
Franz |  | Diseñé la plantilla base y armé la consulta SQL principal para los reportes. | Agregaré filtros y totales del reporte mensual y prepararé la exportación a PDF/Excel. | Retraso leve por validaciones, pero en proceso.
|  | Corregí errores del Sprint 2 y probé los módulos de proveedores y categorías. | Integraré los módulos finales y realizaré pruebas funcionales generales del sistema.

## Tablero Scrum Board
SPRINT 3: SCRUM BOARD
PLANNING | DOING | TESTING (TDD) | DONE
PB01 | Actualización automática del stock | Validacion de Stock bajo ,Integración ventas-stock | Lógica de ventas conectada
PB02 | Diseño base de Reporte , consulta SQL compras | Cálculo de totales y filtros , Ajustes de Visualización | Reporte mensual generado
PB03 | Revision de errores (sprint 2) | Correción CRUD productos ,Ajustes proveedores/categorías | Correcciones Sprint 2 finalizadas
PB04 | Plan Integracion General | Integración Productos - Categorias y Integracion Proveedores-Stock | Sistema integrado al 100%
PB05 | Preparación,documentación y Ajustes UI finales | Pruebas Funcionales Finales | Presentación lista
PB06
PB07
PB08
PB09
PB10
PB11

## Lista
Estado | Iniciado |  | Tipo de Tarea | Análisis
| Planificado |  |  | Diseño
| Terminado |  |  | Programación
| Pendiente |  |  | Pruebas (Testing)
|  |  |  | MOSCOW | M
S
C
W
| IMP LOG | RESUELTO
EN PROCESO
PENDIENTE
| Integrantes | Seguil
Cerna
Alvarado
Sanchez